## Slide 1
Produção VF
O que o ateliê pediu e recebeu desde 27 de agosto, e o que vem até a entrega de 29 de outubro
MVP II · Apresentação do sistema em funcionamento · 28/09/2026
Maicon Steffen · IENH · ADS · Prof. Edson Inácio Wobeto
Ateliê Vera Flesch Cerâmica, Novo Hamburgo

## Slide 2
De 27 de agosto até hoje
Duas sprints executadas, em produção e em uso diário no ateliê
18
histórias entregues
US-47 a US-72, todas com dor de origem
7
épicos novos
E20 a E26, pedidos do ateliê e do professor
24
versões publicadas
56 desde julho; 27 mil linhas de TypeScript
630
testes automáticos
527 de unidade, 55 de integração, 48 de ponta a ponta
Ficha técnica e ordem de produção. A ficha plastificada que se perdia virou folha impressa do lote, com argila, peso e medidas na faixa de tolerância. (João, 27 e 28/08)
Quadro de avisos. O combinado saiu do quadro branco que era apagado: kanban por dia da semana, alerta no menu em qualquer tela. (João, 05/09)
Alvo de estoque pela venda. O planejamento passou a mandar produzir o que a loja vende nos três últimos meses, não o que alguém digitou. (Professor, 17/09)
Testes de ponta a ponta. Os 48 cenários BDD do documento rodam no navegador contra a pilha inteira, a cada envio de código. (Professor, 17/09)
Produção VF · Ateliê Vera Flesch Cerâmica
2

## Slide 3
O que a equipe pediu, com nome e data
Cada item tem a dor de origem na rastreabilidade do documento (seção 3.5)
Gabi, 05/09 e 17/09. Cliente e fornecedor viram cadastro, com leitor de cartão CNPJ (em teste). Só há marketplace: a baixa por venda pede o canal e já entra em Vendas. O saldo de insumo digitado uma vez e mexendo sozinho (Sprint 8).
João, 17/09. "Hoje eu marco de cabeça." O cartão passou a contar os dias na etapa contra o previsto do roteiro, e o Início lista os lotes parados além do tempo.
Gabi, 28/09. Planilha de vendas de junho a agosto: 133 itens, 5.618 peças. Importada hoje, por canal; um botão aplica o alvo de cada peça ao cadastro.
Uso de hoje, 28/09. Coluna do quadro com cinco lotes e "mostrar mais" (Pronto tinha 690 peças numa rolagem sem fim); importação que fecha limpa; menu lateral acompanhando a rolagem.
Da revisão de código, 17/09. Duas gravações simultâneas no mesmo lote passavam do saldo: trava por lote dentro da transação, com teste real de concorrência. Validação em português. Backup diário cifrado.
Produção VF · Ateliê Vera Flesch Cerâmica
3

## Slide 4
O alvo de estoque sai da venda
Velocidade dos três últimos meses fechados × (semanas para repor + 2 de folga), por peça e por cor
Peça | Vendidas jun a ago | Por semana | Alvo de estoque | Cadastro dizia
Xícara Bojudinha branca 120 ml | 1.018 | 78 | 625 | número digitado uma vez
Xícara Andorinha branca 110 ml | 1.016 | 78 | 624 | 
Pires 120 ml | 650 | 50 | 399 | 
Bandeja Tortinha | 643 | 49 | 395 | 
Xícara Andorinha verde | 117 | 9 | 72 | 
Mini bowl branco | 62 | 5 | 39 | 
Regra que vale nos dois sentidos. Peça que parou de vender tem o alvo reduzido junto, o que o mínimo digitado nunca fazia. Peça sem venda em mês fechado continua com o número do cadastro.
Setembro entra quando fechar. A Gabi importa a planilha do mês, aperta "Aplicar alvos ao cadastro", e o planejamento recalcula. Nada para digitar peça a peça.
Produção VF · Ateliê Vera Flesch Cerâmica
4

## Slide 5
Próximas entregas
Duas sprints de vinte horas úteis, reserva de 25%, entrega do MVP II em 29 de outubro
Sprint 7 · 25/09 a 08/10
Clientes em produção, dois papéis, ambiente de teste de verdade
Clientes e fornecedores: API, leitor de cartão CNPJ e telas; escolha do cliente na encomenda (US-56, US-57)
Dois papéis: gestão (tudo) e produção (escreve no quadro, forno, avisos, tarefas e estoque). Aguarda validação da Gabi (US-36, US-37)
Serviço de API próprio para o ambiente de teste, criado à mão, com versão visível no Início (US-69)
Já entregues em 28/09: aplicar alvos, importação limpa, coluna com cinco lotes (US-70 a US-72)
Sprint 8 · 09/10 a 22/10
Estoque de insumo que mexe sozinho, indicadores e o dado saindo do sistema
Estoque de insumo como livro-razão: saldo inicial, compra, consumo automático quando o lote entra na etapa, ajuste por contagem (US-58 a US-60)
Perda por etapa e por peça, com amostra mínima, na tela (US-38)
Insumo abaixo do mínimo e encomenda em risco no Início (US-40)
Exportação do histórico em planilha (US-42)
Homologação com o ateliê, documento final e apresentação em 29/10
Produção VF · Ateliê Vera Flesch Cerâmica
5

## Slide 6
O que depende de resposta do ateliê
Perguntas em aberto do documento (seção 5.2); cada uma trava um item
Gabi: os dois papéis. Produção escreve só em quadro, forno, avisos, tarefas e estoque? É a primeira coisa da Sprint 7.
William e Gabi: cores e tamanhos. "Areia" ainda existe ou virou "Pedra Sabão"? Bowl P, M e G são três peças ou uma? Decide o importador (E26, fora do recorte até haver resposta).
Gabi: um export real da Shopee e um do Mercado Livre. Cada marketplace chama a coluna de variação de um jeito; sem a amostra, o importador seria escrito contra um formato imaginado.
Gabi: a contagem inicial de cada insumo. O consumo automático (Sprint 8) só faz sentido a partir de uma contagem real. Sem ela, o livro nasce errado e fica errado.
Equipe: a ficha técnica das peças que ainda não têm. A tela existe desde a Sprint 5; a ordem de produção avisa na folha quais peças estão sem padrão.
Fora do recorte, com motivo. Ciclo medido a partir do histórico, resumo por e-mail, tempo médio por etapa e plano impresso: adiados, não cancelados (seção 4.7).
Produção VF · Ateliê Vera Flesch Cerâmica
6

## Slide 7
O sistema em uso
producao-vf.vercel.app · demonstração ao vivo: Início, quadro, forno, planejamento, prateleira, vendas e avisos
1
Início lotes parados além do previsto
2
Quadro mover, perda, dias na etapa
3
Forno montar, acender, concluir com quebra
4
Planejamento alvo pela venda
5
Prateleira baixa por venda com canal
6
Avisos o combinado que não se apaga
"Hoje eu marco de cabeça quando a peça pode sair da secagem." João, operação do forno, 17/09/2026. Onze dias depois, o cartão conta os dias por ele.